## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 疏勒县2021年改善普通高中学校办学条件中央补助资金建设项目
主管部门 |  | 疏勒县教育局行政(本级) |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县教育局行政(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 1049.00 | 666.62 |  | 10 |  | 63.5% |  | 6.35分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 1049.00 | 666.62 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据新疆维吾尔自治区教育厅《关于下达2021年改善普通高中办学条件中央补助资金建设计划的通知》新教函【2021】47号文件精神，疏勒县2021年项目总投资1049万元，其中项目附属设施配套工程439万元，设施设备购置资金610万元。项目建设涉及3所中学，建设内容主要是疏勒县第一中学附属设施配套工程及设施设备购置项目、八一中学、实验学校设施设备购置项目。项目投入使用后，解决学龄配套高中教育学生教育问题，有效延长学生在校学习、生活、文娱活动时间，学龄配套高中教育学生充分享受十五年免费教育政策，减轻农村贫困家庭负担，推进脱贫攻坚进程。 | [5 empty] | 本项目完成了疏勒县第一中学附属设施配套工程及设施设备购置项目、八一中学、实验学校设施设备购置项目,截至2021年12月本项目已完工并投入使用，已支付金额666.62万元，其中附属配套工程支付302.46万元、设施设备支付302.46万元，执行率为63.55%，未支付382.38万元，因该项目未及时办理项目相关支付手续，导致项目资金未完成支付；通过此项目的实施有效提升教学质量，有效保障了第一中学消防安全，学校师生安全得到了保障。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目涉及学校数 |  |  | =3所 | 3所 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金规范管理使用率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6 |  | 偏差原因：支付相关手续未完成，导致资金未完成支付；改进措施：后期将督促办理相关手续，加快资金支出。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工及时率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工及时率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 附属设施配套工程成本 |  |  | <=439万元 | 302.46万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 设施设备购置项目成本 |  |  | <=610万元 | 364.16万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻农村户家庭经济负担 |  |  | 有效减轻 | 有效减轻 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生人数 |  |  | >=8000人 | 10000人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教学质量情况 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 土建工程设计使用年限 |  |  | =50年 | 50年 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生、家长满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益教师满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.35分
经办人： |  | 陈兴涛 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13899113032
联系人： |  | 麦麦提艾力 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13899113032