## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 疏勒县中小学校、幼儿园消防改造建设项目
主管部门 |  | 疏勒县教育局行政(本级) |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县教育局行政(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 2000.00 | 2000.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 2000.00 | 2000.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 疏勒县中小学校、幼儿园消防改造建设项目,今年年度债券资金下达资金2000万元，44所幼儿园新建消防水池及实施消防管道，全部为债券资金。有利于改善办学条件，强化国语教育，提升教学质量；有利于改善学前幼儿学生在校学习、生活、文娱条件；充分享受国家免费教育政策，减轻贫困家庭负担，促进疏勒县脱贫攻坚项目顺利完成。 | [5 empty] | 截至12月31日已完成新建44所幼儿园消防水池及实施消防管道。通过实施本项目有效改善了学前幼儿学生在校学习、生活、文娱条件，强化了国语教育，提升了教学质量。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目涉及幼儿园数 |  |  | =44所 | 44所 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建消防水池数量 |  |  | =44座 | 44座 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 每座消防水池补助金额标准 |  |  | =24.46万元/座 | 4.46万元/座 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目支出总金额 |  |  | =2000万元 | 2000万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生人数 |  |  | >=7000人 | 7000人 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 消除消防安全隐患 |  |  | 有效消除 | 有效消除 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 消防水池设计使用年限 |  |  | =50年 | 50年 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生及学生家长满意度 |  |  | >=98% | 98% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 |  |  | >=98% | 98% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 陈兴涛 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13899113032
联系人： |  | 麦麦提艾力 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13899113032