## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 疏勒县学校园道路（土地增减挂）项目
主管部门 |  | 疏勒县教育局行政(本级) |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县教育局行政(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 131.23 | 131.23 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 131.23 | 131.23 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 实施新建英尔力克中学、罕南力克中学等学校园道路建设，工程合同总金额845.4万元新建校园道路总面积21136平方米。本次下拨资金131.23万元（第四批工程款）≥3280平方米；有利于改善办学条件，提升教学质量，有利于改善学生在校学习、生活、文娱活动时间，充分享受十五年免费教育政策，改善办学条件，推进脱贫攻坚进程；化解城镇大班额，加强乡镇学校和小规模学校建设。 | [5 empty] | 截至12月31日已享受学校4所，新建学校园道路面积3280平方米，新建学校园道路工程成本为400元/平方米。通过实施该项目，有效改善了学校办学条件，提升了办学活力、教学质量，进一步推进了脱贫攻坚进程，有效化解了城镇大班额现象。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 实施项目学校数 |  |  | =4所 | 4所 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建学校园道路面积 |  |  | >=3280平方米 | 3280平方米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目当年开工（实施）率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目当年完工（实施）率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2021年1月 | 2021年1月 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 新建学校园道路工程成本 |  |  | <=400元/平方米 | 400元/平方米 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目资金总金额 |  |  | <=131.23万元 | 131.23万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 集中解决学生上学条问题 ，改善教学条件件 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障民生、完善教育基础设施 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 陈兴涛 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13899113032
联系人： |  | 麦麦提艾力 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13899113032