## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 疏勒县学校建设项目附属配套工程室外管网工程项目
主管部门 |  | 疏勒县教育局行政(本级) |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县教育局行政(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 141.24 | 141.24 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 141.24 | 141.24 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 实施新建英尔力克乡中学、疏勒县英尔力克乡中学等附属配套项目室外管网工程，本次拨付141.24万元；有利于改善办学条件，提升教学质量，有利于改善学生在校学习、生活、文娱活动时间，充分享受十五年免费教育政策，改善办学条件，推进脱贫攻坚进程；化解城镇大班额，加强乡镇学校和小规模学校建设。 | [5 empty] | 截至2021年12月已完工并投入使用，实施了新建英尔力克乡中学、疏勒县英尔力克乡中学等实施4所学校的附属配套设施项目，修建暖气管道长度5000米工程，本次拨付了141.24万元；改善了办学条件，提升了教学质量，延长了学生在校学习、生活、文娱活动时间，充分享受了十五年免费教育政策，改善了办学条件，推进了脱贫攻坚进程；化解了城镇大班额，加强了乡镇学校和小规模学校建设。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 实施学校的附属配套设施项目 |  |  | =4所 | 4所 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 暖气管道长度 |  |  | >=5000米 | 5000米 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目当年开工（实施）率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目当年完工（实施）率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 暖气管道建设成本 |  |  | <=0.0500万元/米 | 0.0500万元/米 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目资金 |  |  | <=141.24万元 | 141.24万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 集中解决学生上学问题 ，改善教学条件 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障民生、完善教育基础设施 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 陈兴涛 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13899113032
联系人： |  | 麦麦提艾力 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13899113032