## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 疏勒县康乐学校建设项目
主管部门 |  | 疏勒县教育局行政(本级) |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县教育局行政(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 2000.00 | 1461.07 |  | 10 |  | 73.1% |  | 7.31分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 1000.00 | 1000.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 1000.00 | 461.07 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：项目预计总投资2000万元，其中项目建设单位专项资金1000万元，政府一般债券资金1000万元。项目建设涉及1所小学，建设内容主要是康乐学校教学及教学辅助用房及附属设施配套。 目标2：项目投入使用后，受益学生数将达150人，其中已脱贫户学生数150名学生；解决学龄残疾学生教育问题，有效延长学生在校学习、生活、文娱活动时间，学龄残疾学生充分享受十五年免费教育政策，减轻农村已脱贫家庭负担，巩固脱贫攻坚成果。 | [5 empty] | 本项目完成了康乐学校教学及教学辅助用房及附属设施配套等项目,已支付金额1461.07万元，执行率为73.05%；本项目在2021年8月按时完工并投入使用，通过此项目的实施有效解决了学龄残疾学生教育问题，学龄残疾学生充分享受十五年免费教育政策，减轻了农村脱贫家庭负担，巩固了脱贫攻坚成果。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目涉及学校数 |  |  | =1所 | 1所 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 脱贫地区义务教育薄弱学校改造校舍面积 |  |  | >=6500平方米 | 6500平方米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 新建改扩建工程验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 政府债券资金规范管理使用率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 财政拨款资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 政府债券资金支付时限 |  |  | <=90天 | 90天 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工及时率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工及时率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年8月 | 2021年8月 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 新建校舍平均成本 |  |  | <=0.25万元/平方米 | 0.25万元/平方米 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目附属设施配套成本 |  |  | <=375万元 | 198.75万元 | 4 |  | 2.12 |  | 偏差原因：支付相关手续未完成，导致资金未完成支付。改进措施：后期将督促办理相关手续，加快资金支出。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻农村已脱贫户家庭经济负担 |  |  | 有效减轻 | 有效减轻 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益已脱贫户学生数 |  |  | >=150人 | 150人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教学质量情况 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 校舍设计使用年限 |  |  | >=50年 | 50年 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生满意度 |  |  | >=95% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生家长满意度 |  |  | >=95% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益教师满意度 |  |  | >=95% | 100% | 3 |  | 3
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.43分
经办人： |  | 陈兴涛 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13899113032
联系人： |  | 麦麦提艾力 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13899113032