## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2017年疏勒县艾尔木东乡等三乡一镇高标准农田建设项目疏勒县生态林建设项目田间道路工程化债
主管部门 |  | 疏勒县交通运输局（本级） |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县交通运输局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 89.83 | 89.83 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 89.83 | 89.83 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 计划新建一级沥青路面0.456公里，道路两侧绿化里程0.456公里，新增亮化路灯24盏，道路沿线拍数里程0.456公里，有效提高道路运输通达性，有效提高城市的综合竞争力，实现“一市两县”一体化发展。 | [5 empty] | 本项目已完成，新建一级沥青路面0.46公里，道路两侧绿化里程0.46公里，新增亮化路灯24盏，道路沿线拍数里程0.46公里；项目实施完成后，有效提高道路运输通达性，有效提高城市的综合竞争力，实现“一市两县”一体化发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建一级沥青路面 |  |  | >=0.46公里 | 0.46公里 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 道路两侧绿化里程 |  |  | >=0.46公里 | 0.46公里 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新增亮化路灯 |  |  | >=24盏 | 24盏 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 道路沿线拍数里程 |  |  | >=0.46公里 | 0.46公里 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期开工率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完工率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目总投资 |  |  | <=89.83万元 | 89.83万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高道路运输通达性 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升居民出行安全情况 |  |  | 持续提升 | 持续提升 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 姜东 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15292900809
联系人： |  | 高江 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15292900809