## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2020年购置税收入补助地方（第一批）用于一般公路建设项目
主管部门 |  | 疏勒县交通运输局（本级） |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县交通运输局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 175.65 | 43.49 |  | 10 |  | 24.8% |  | 2.48分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 175.65 | 43.49 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为加快推进林场林区道路建设，进一步提升公路交通服务水平，已修建公路8.855公里。提升服务品质、延伸服务链条、扩大服务覆盖，更好的满足公众安全出行的需求 | [5 empty] | 本项目已完工，为加快推进林场林区道路建设，进一步提升公路交通服务水平，修建林场道路6公里，该项目目前已验收完毕并投入使用。该项目运营后，提升服务品质、延伸服务链条、扩大服务覆盖，更好的满足公众安全出行的需。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 厂部通硬化路建设里程 |  |  | >=6公里 | 6公里 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 拟化解债务数量 |  |  | >=1个 | 0个 | 5 |  | 0 |  | 此项目偏差率为100%，属于重大偏差，偏差原因为剩余项目资金按照自治区文件要求，用于偿还2017年3P项目欠款，截止2021年5月31日，该项目未申请资金。 采取措施：1、督促相关单位申请项目资金，尽快形成支出。 2、到时间节点2021年12月31日时，仍未形成支出，我单位将按照存量资金形式上缴国库。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 交（竣）工项目验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 债务偿还及时性 |  |  | =100% | 0% | 5 |  | 0 |  | 此项目偏差率为100%，属于重大偏差，偏差原因为剩余项目资金按照自治区文件要求，用于偿还2017年3P项目欠款，截止2021年5月31日，该项目未申请资金。 采取措施：1、督促相关单位申请项目资金，尽快形成支出。 2、到时间节点2021年12月31日时，仍未形成支出，我单位将按照存量资金形式上缴国库。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期开工率 |  |  | >=98% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完工率 |  |  | >=98% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年4月 | 2021年4月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 厂部通硬化路建设成本 |  |  | <=43.49万元 | 43.49万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 偿还债务成本 |  |  | <=132.16万元 | 0万元 | 5 |  | 0 |  | 此项目偏差率为100%，属于重大偏差，偏差原因为剩余项目资金按照自治区文件要求，用于偿还2017年3P项目欠款，截止2021年5月31日，该项目未申请资金。 采取措施：1、督促相关单位申请项目资金，尽快形成支出。 2、到时间节点2021年12月31日时，仍未形成支出，我单位将按照存量资金形式上缴国库。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共环境服务水平 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 建设项目适应未来一定时期内交通需求 |  |  | =100% | 100% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 公路沿线服务群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 77.48分
经办人： |  | 姜东 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15292900809
联系人： |  | 高江 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15292900809