## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2021年村组或巷道道路建设项目（交通局）
主管部门 |  | 疏勒县交通运输局（本级） |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县交通运输局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 811.99 | 811.99 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 811.99 | 811.99 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：建设内容：修建20.4公里，项目分别在塔孜洪乡17村新建8公里。英阿瓦提3村-牙甫泉镇18村新建6公里。阿拉力2村、4村、7村修建5公里，以及6个文化广场地面硬化等相关附属设施。艾尔木东乡6村新建1.4公里。建设内容：路基工程、路面工程、桥涵工程及交通安全设施。 目标2：通过乡村道路的修建全面提高农村公路的密度和服务水平，形成以县道为局域骨干、乡村公路为基础的干支相边、布局合理、具有较高服务水平的农村公路网，使群众出行更便捷、更安全、更舒适，适应全面建设小康社会的总体要求。 | [5 empty] | 本项目已完工，修建农村公路19.757公里，建设内容包括路基工程、路面工程、桥涵工程及交通安全设施。通过乡村道路的修建全面提高农村公路的密度和服务水平，形成以县道为局域骨干、乡村公路为基础的干支相边、布局合理、具有较高服务水平的农村公路网，使群众出行更便捷、更安全、更舒适。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 乡村道路建设长度 |  |  | >=19.75公里 | 19.75公里 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目覆盖建制村个数 |  |  | >=6个 | 6个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2021年6月 | 2021年6月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 |  |  | 2021年11月 | 2021年11月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 四级水泥混凝土3米宽 |  |  | <=41.113万元 | 41.113万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加劳动者全年总收入 |  |  | >=144万元 | 144万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加已脱贫人口全年总收入 |  |  | >=72万元 | 72万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善交通环境，扩大就业机会 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 2.5 |  | 2.5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动低收入人口就业规模 |  |  | >=120人 | 120人 | 2.5 |  | 2.5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益已脱贫户数 |  |  | >=4000户 | 4000户 | 2.5 |  | 2.5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益已脱贫人口数 |  |  | >=10000人 | 10000人 | 2.5 |  | 2.5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 乡村道路设计使用年限 |  |  | >=6年 | 6年 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 以工代赈参与群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区已脱贫人口满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 姜东 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15292900809
联系人： |  | 高江 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15292900809