## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 农村公路建设项目
主管部门 |  | 疏勒县交通运输局（本级） |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县交通运输局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 48.78 | 48.78 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 48.78 | 48.78 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 任务1：修建农村公路62.023公里、涉及11个乡镇、60个建制村，建设内容：路基工程、路面工程、桥涵工程及交通安全设施，项目投资为48.78万元。 任务2：通过乡村道路的修建全面提高农村公路的密度和服务水平，形成以县道为局域骨干、乡村公路为基础的干支相边、布局合理、具有较高服务水平的农村公路网，使群众出行更便捷、更安全、更舒适，适应全面建设小康社会的总体要求。 | [5 empty] | 本项目已完成，项目实施包含11各乡镇，建设乡村道路62.023公里，有效保障群众出行的便捷和安全，受益群众满意度达98%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设乡村道路长度 |  |  | >=62.023公里 | 62.023公里 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目实施的乡镇个数 |  |  | =11个 | 11个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期开工率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完工率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 任务完成时间 |  |  | 2021年8月 | 2021年8月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | <=48.78万元 | 48.78万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 使群众出行更便捷、安全 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 乡村道路持续使用年限 |  |  | >=6年 | 6年 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 新建公路养护护率率 |  |  | >=98% | 98% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | >=98% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 姜东 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15292900809
联系人： |  | 高江 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15292900809