## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 成品油转移支付资金预算用于“四好农村公路”养护补助
主管部门 |  | 疏勒县交通运输局（本级） |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县交通运输局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 5.13 | 1.12 |  | 10 |  | 21.8% |  | 2.18分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 5.13 | 1.12 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 我单位计划维修农村公路破损路面9196.14平方米，安装警示标志牌2个，维修桥梁护坡防护4.延米，该项目修建运营后，将大大改善疏勒县经济和农村公路条件，改善农牧民旅客出行环境，对提升交通基础设施和公共服务非常有力。 | [5 empty] | 本项目已完成，我单位维修农村公路破损路面9196.14平方米，安装警示标志牌2个，维修桥梁护坡防护40延米，本项目已验收合格。该项目修建运营后，将大大改善了疏勒县经济和农村公路条件，乡村道路持续使用年限有效增加，改善了农牧民旅客出行环境，对提升交通基础设施和公共服务非常有力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修破损路面 |  |  | =9196.14平方米 | 9196.14平方米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安装警示标志牌 |  |  | =2块 | 2块 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 桥梁护坡防护 |  |  | =40延米 | 40延米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工及时率 |  |  | >=98% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完工率 |  |  | >=98% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 任务完成时间 |  |  | 2021年4月 | 2021年4月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | <=5.13万元 | 1.12万元 | 5 |  | 5 |  | 此项目偏差率为78%，属于重大偏差，偏差原因为剩余项目资金为项目结余资金，给项目已完工并竣工决算审计，所有资金均已支付完毕。 采取措施：到时间节点2021年12月31日时，我单位将按照存量资金形式上缴国库。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升交通通达率 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 |  |  | >=98% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 乡村道路持续使用年限 |  |  | >=6年 | 6年 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.18分
经办人： |  | 姜东 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15292900809
联系人： |  | 高江 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15292900809