## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 疏勒县村组道路建设项目
主管部门 |  | 疏勒县交通运输局（本级） |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县交通运输局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 3900.00 | 3825.88 |  | 10 |  | 98.1% |  | 9.81分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 3900.00 | 3825.88 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：修建特色小镇、示范村配套道路78公里，含沥青路（水泥路）、砂砾路，每公里造价50万元（含项目勘测、设计、招投标、施工、监理、验收、审计费）项目总投资3900万元。通过乡村道路的修建全面提高农村公路的密度和服务水平，形成以县道为局域骨干、乡村公路为基础的干支相边、布局合理、具有较高服务水平的农村公路网，使群众出行更便捷、更安全、更舒适，适应全面建设小康社会的总体要求。 | [5 empty] | 该项目已于2021年9月已完工，修建78公里，建设内容：路基工程、路面工程、桥涵工程及交通安全设施。 工程质量已达标，通过乡村道路的修建全面提高农村公路的密度和服务水平，形成以县道为局域骨干、乡村公路为基础的干支相边、布局合理、具有较高服务水平的农村公路网，使群众出行更便捷、更安全、更舒适，适应全面建设小康社会的总体要求。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新增已脱贫村硬化路里程 |  |  | >=78公里 | 78公里 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目实施的乡镇个数 |  |  | =13个 | 13个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期开工率 |  |  | =100% | 100% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完工率 |  |  | =100% | 100% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 任务完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 硬化路面每公里成本 |  |  | <=50万元 | 49.05万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 具备条件的已脱贫村通硬化路率 |  |  | >=98% | 98% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 已脱贫地区建制村通车率 |  |  | >=98% | 98% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 乡村道路持续使用年限 |  |  | >=6年 | 6年 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 新建公路养护率 |  |  | >=98% | 98% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益已脱贫人口满意度 |  |  | >=98% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.81分
经办人： |  | 姜东 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15292900809
联系人： |  | 姜东 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15292900809