## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2019年“一市两县”城市园林绿化项目工业园区通达路土方回填及管线安装项目
主管部门 |  | 疏勒县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县住房和城乡建设局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 81.33 | 81.33 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 81.33 | 81.33 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目总资金为81.33万元，主要用于完成工业园区通达路土方回填44493.5平方米，安装绿化管线3753米。通过对工业园区通达路的绿化养护，保证园区环境卫生。 | [5 empty] | 项目完成时间2021年2月并竣工验收，质量合格，改善我县市容市貌和居民的生活环境，有序开展我县绿化维护相关工作，进一步规范园林绿化管理，提高我县园林绿化养护水平，保障了一市两县绿化水平统一。完成工业园区通达路土方回填44493.5平方米，安装绿化管线3753米等工作，从而达到改善园区环境卫生的效益。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 土方回填数量 |  |  | =44493.5平方米 | 44493.5平方米 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 铺设绿化管线长度 |  |  | =3753米 | 3753米 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年2月 | 2021年2月 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 土方回填支出 |  |  | <=62.57万元 | 62.57万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 绿化管线支出 |  |  | <=18.77万元 | 62.57万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作情况需要 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善园区环境卫生 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 综合利用率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 罗太玉 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15199860124
联系人： |  | 阿不力克木·努尔 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15199860124