## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2019年一市两县城市园林绿化苗木采购项目
主管部门 |  | 疏勒县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县住房和城乡建设局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 13.88 | 13.88 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 13.88 | 13.88 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为实施“一市两县”疏勒县城市园林绿化项目，对通达路、向阳路、东三环路、东四环路、城区节点进行绿化种植，采购苗木一批，进一步提高疏勒县园林绿化水平。项目总投资138.7513万元，本次下达指标13.87513万元。 | [5 empty] | 2019年采购苗木1批，完成对对通达路、向阳路、东三环路、东四环路、城区节点进行绿化种植，改善县城环境居民居住环境，美化城市环境、净化空气质量，达到赏心悦目的美学效果，有效改善人民生活质量。进一步提高疏勒县园林绿化水平，进一步实施“一市两县”疏勒县城市园林绿化项目，受益群众和职能部门的满意度达到95%以上。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购苗木 |  |  | =1批 | 1批 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 政府采购率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 苗木成活率 |  |  | >=99% | 99% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年6月 | 2021年6月 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 苗木采购 |  |  | <=13.87513万元 | 13.87513万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高园林绿化水平 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善县城绿化环境，净化空气、美化环境情况 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善城市自然环境与人类发展 |  |  | 持续改善 | 持续改善 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 职能部门满意 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 罗太玉 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15199860124
联系人： |  | 阿不力克木·努尔 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15199860124