## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2019年保障性安居工程（第四批）投资预算建设项目
主管部门 |  | 疏勒县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县住房和城乡建设局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 1387.26 | 1387.26 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 1387.26 | 1387.26 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按该项目资金用于2019年公共租赁住房外配套基础设施建设项目，实施道路7.5米、供水、排水、供电、供暖、供气等配套基础设施建设项目；用于2019年公共租赁住房内配套基础设施建设项目，实施社区服务中心794.66平方米、门卫室33.42平方米、供水、排水、供电、供暖、供气、社区服务用房配套基础设施建设项目。通过项目的实施，改善当地低收入居民及外来居民的住房条件，构建功能齐全、设施完善、环境优美的新型社区，将民生事业落实到实处，使老百姓最迫切的问题得以解决，切实推进社会民生事业的稳步发展。 | [5 empty] | 根据（喀地财建〔2019〕135号），该项目资金1387.26万元，支出366.40万元，剩余1020.86万元未支出。项目已完成2019年公共租赁住房外配套基础设施建设项目，实施道路715米、供水、排水、供电、供暖、供气等配套基础设施建设项目，已完工，已竣工验收，待审计；门卫室未完工；完成2019年公共租赁住房内配套基础设施建设项目，实施社区服务中心794.66平方米已完工、未竣工验收。通过该项目的实施进一步完善社区设施，提升社区居民幸福感、获得感。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 社区服务中心内配套 |  |  | >=794.66平方米 | 794.66平方米 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 门卫室内配套 |  |  | >=33.42平方米 | 0平方米 | 8 |  | 0 |  | 原因：因进入冬季停工，门卫室主体未完工，计划2月20日复工。改进措施：督促施工方加快进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 道路建设外配套 |  |  | >=715米 | 715米 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 4 |  | 原因：门卫室未完工，未达到竣工验收标准。改进措施：督促施工方尽快完工。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 完成中央预算内投资 |  |  | <=1387.26万元 | 366.40万元 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 审计、督查、巡视等指出问题项目比例 |  |  | <=1% | 0% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 投资计划分解用时达标率 |  |  | >=85% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 三个责任按项目落实到位率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高群众获得感、幸福感 |  |  | 持续提高 | 持续提高 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益公共租赁住房住户满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 88.00分
经办人： |  | 罗江莉 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15292927805
联系人： |  | 张玉琴 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15292927805