## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2019年公共租赁住房建设项目
主管部门 |  | 疏勒县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县住房和城乡建设局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 895.89 | 390.49 |  | 10 |  | 43.6% |  | 4.36分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 895.89 | 390.49 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目资金用于2019年公共租赁住房建设项目，实施公共租赁住房建设1200套，建筑面积约48000平方米。公租房建设是一项民生工程、稳定工程、是关注民生、推进和谐社会符合国家、自治区加快建立完善城市住房保障体系，切实改善低收入居民和外来居民的住房条件，对体现社会公平、建设和谐疏勒，聚焦落实维护稳定和长治久安总目标等方面具有重要意义。 | [5 empty] | 该项目根据（喀地财综【2019】16号），下达资金895.89万元，支出390.49万元，剩余505.4万元未支出。实施公共租赁住房建设1200套，建筑面积约48000平方米，已完成竣工验收。由于完工时间较晚，资金申报手续还在进行，目前只支付了390.49万元。通过实施本项目，为低收入和外来群体提供良好的居住环境，进一步提升幸福感、获得感。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公租房套数 |  |  | >=1200套 | 1200套 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格 |  |  | =100% | 100% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 完成中央补助资金投资 |  |  | <=895.89万元 | 390.49万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 分配入住率 |  |  | >=90% | 90% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 已保家庭户数占应保家庭满意度 |  |  | >=80% | 80% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 城镇低收入住房困难家庭满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 新市民满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.36分
经办人： |  | 罗江莉 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15292927805
联系人： |  | 张玉琴 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15292927805