## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2019年自治区城镇保障性安居工程城市棚户区改造工程项目
主管部门 |  | 疏勒县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县住房和城乡建设局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 117.30 | 68.96 |  | 10 |  | 58.8% |  | 5.88分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 117.30 | 68.96 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目资金用于2019年自区城镇保障性安居工程城市棚户区改造工程项目，完成棚户区改造任务500户，并对供水、排水、道路、供暖、供气等基础设施配套进行建设。通过项目的实施，改善当地低收入居民及外来居民的住房条件，构建功能齐全、设施完善、环境优美的新型社区，将民生事业落实到实处，使老百姓最迫切的问题得以解决，切实推进社会民生事业的稳步发展。 | [5 empty] | 根据喀地财综[2019]10号，该项目资金共117.3万元（上年结余），2019年自治区城镇保障性安居工程城市棚户区改造工程项目，共支付68.96万元，剩余48.34万元未支出。本项目已完成棚户区改造任务500户及其基础配套设施。项目已完成送审及工程量核对，待审计完成后，付尾款。通过本项目的实施，有效提高棚户区居民的居住环境质量，群众获得感、幸福感。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 棚户区改造户数 |  |  | >=500户 | 500户 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 投资成本 |  |  | <=117.3万元 | 68.96万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 分配入住率 |  |  | >=60% | 60% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高群众获得感、幸福感 |  |  | 持续提高 | 持续提高 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 棚户区改造被拆迁居民满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.88分
经办人： |  | 罗江莉 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15292927805
联系人： |  | 张玉琴 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15292927805