## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2020年中央财政城镇保障性安居工程专项建设项目
主管部门 |  | 疏勒县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县住房和城乡建设局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 628.00 | 257.83 |  | 10 |  | 41.1% |  | 4.11分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 628.00 | 257.83 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目资金用于2020年棚户改造项目，新建安置房棚户区改造户数24套；用于2020年公共租赁住房建设项目，新建公租房300套。推进疏勒县2020年公共租房住房建设工作，解决城镇低保户、低收入、中等偏下收入住房困难家庭、新就业无房职工和在城傎就业的外来务工人员住房问题。改善贫困居民的居住条件，使其生活质量有大幅提高，增强人民群众的向心力、凝聚力、幸福感，为全县经济健康发展、社会稳定奠定坚实基础。棚户区改造改善贫困居民的居住条件，使其生活质量有大幅提高，增强人民群众的向心力、凝聚力。 | [5 empty] | 该项目2020年棚户改造项目，24套主体已完工；2020年公共租赁住房建设项目，项目已开工，正在建设中，已完成公租房建设90套，项目正在建设中，项目资金审批单已交财政局，待拨付。通过该项目的实施，改善当地低收入居民及外来居民的住房条件。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 棚户区改造户数 |  |  | >=24套 | 24套 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建公租房套数 |  |  | >=300套 | 90套 | 5 |  | 1.5 |  | 原因：二号楼、三号楼主体未完工，附属未配套。改进措施：督促施工方，加快工程进度，在确保质量的情况下，按工程量进行审请拨付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格 |  |  | =100% | 0% | 5 |  | 0 |  | 原因：目前2020年棚户改造项目，24套主体已完工；2020年公共租赁住房建设项目未竣工。改进措施：加快施工进度，尽快竣工验收。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 投资资金 |  |  | <=628万元 | 257.83万元 | 10 |  | 4.11 |  | 原因：项目资金审批单已交县财政局，待拨付。改进措施：积极对接县财政，尽快拨付资金。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 分配入住率 |  |  | >=60% | 0% | 5 |  | 0 |  | 原因：项目未组织竣工。改进措施：尽快竣工，分配入住。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 已保家庭户数占应保家庭户数比率 |  |  | >=80% | 0% | 5 |  | 0 |  | 原因：项目未完工，未分配入住。改进措施：督促施工方加快工程进度。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高群众获得感、幸福感 |  |  | 持续提高 | 持续提高 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 城镇低收入住房困难家庭满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 棚户区改造被拆迁居民满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 69.72分
经办人： |  | 罗江莉 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15292927805
联系人： |  | 张玉琴 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15292927805