## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2020年保障性安居工程第二批中央基建投资预算项目
主管部门 |  | 疏勒县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县住房和城乡建设局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 811.25 | 184.79 |  | 10 |  | 22.8% |  | 2.28分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 811.25 | 184.79 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目资金用于改造老旧小区16个，28栋，共574户，供水排水供电供气供热等管网改造。该项目实施后构建功能齐全、设施完善、环境优美的新型社区，将民生事业落实到实处，使老百姓最迫切的问题得以解决，切实推进社会民生事业的稳步发展。有效改善居民生产生活条件，让人民群众生活更方便更舒心更美好。有效消除安全隐患，进一步刷新我县城乡面貌。 | [5 empty] | 该项目已完工，完成老旧小区，可研批复中建设内容为2020年计划改造16个小区28栋楼574户4.35万平方米；实际改造涉及11个小区21栋楼499户3.5851万平方米，除政府家属院及工行家属院完成98%改造工程量外，其余小区均已完成100%改造工程量。已对接设计院进行2020年老旧小区专项方案设计，已基本完工。通过该项目的实施改善居民生产生活条件。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造老旧小区个数 |  |  | =16个 | 11个 | 7 |  | 4.81 |  | 偏差原因：年初预算16个小区，现完成11个小区。改进措施：项目竣工待审计。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造楼栋 |  |  | =28栋 | 21栋 | 7 |  | 5.25 |  | 偏差原因：计划28栋楼，实际完成21栋。改进措施：积极与规划局对接，按照实际立项。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造户数 |  |  | =574户 | 499户 | 7 |  | 6.09 |  | 偏差原因：年初计划改造574户，实际改造设计499户。改进措施：结合实际，制定更加精准的预算数。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 中央预算内投资 |  |  | <=811.25万元 | 184.79万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 超规模、超标准、超概算项目比例 |  |  | <=5% | 5% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居民生产生活条件 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 老旧小区居民满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 87.43分
经办人： |  | 罗江莉 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15292927805
联系人： |  | 张玉琴 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15292927805