## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2020年公共租赁住房建设项目
主管部门 |  | 疏勒县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县住房和城乡建设局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 997.70 | 234.78 |  | 10 |  | 23.5% |  | 2.35分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 997.70 | 234.78 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目资金用于2020年公共租赁住房建设项目，新建公租房600套，及供水、排水、供电、供气、供热等基础设施配套，棚户区改造改善贫困居民的居住条件，使其生活质量有大幅提高，增强人民群众的向心力、凝聚力。通过2020年公租房项目的实施，改善当地低收入居民及外来居民的住房条件，构建功能齐全、设施完善、环境优美的新型社区，将民生事业落实到实处，使老百姓最迫切的问题得以解决，切实推进社会民生事业的稳步发展。 | [5 empty] | 截至目前，该项目已施工完成90套，喀什飞地园区300套公租房已开工建设，资金已支付234.78万元，通过此项目的实施，改善当地低收入居民及外来居民的住房条件。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建公租房套数 |  |  | >=600套 | 90套 | 20 |  | 3 |  | 偏差原因：喀什飞地园区300套公租房因统一有地区建设，前期手续未完成，导致开工晚。项目在建设中，疏勒县县城二号楼、三号楼缺资金。改进措施：督促施工方加快工程进度，在确保质量的前提下，按工程量进行申请拨付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | =100% | 0% | 6 |  | 0 |  | 偏差原因：工程还未完工。改进措施：加快工程进度，尽快组织验收。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 未达成年度指标且效果较差 | 15 |  | 2.25 |  | 偏差原因：因前期手续未完成，导致开工时间晚。改进措施：项目建设前期协调各方，尽快完成手续。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 中央专项投资 |  |  | <=997.7万元 | 234.78万元 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 分配入住率 |  |  | >=90% | 0% | 5 |  | 0 |  | 偏差原因：工程未竣工验收，还未分配入住。改进措施：督促施工方加快工程进度，完工后尽快安排入住。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 已保家庭户数占应保家庭户数比率 |  |  | >=80% | 0% | 5 |  | 0 |  | 偏差原因：还未分配入住，无法计算已保家庭户数占应保家庭户数的比例。偏差原因：加快工程进度，尽快分配入住。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高群众的获得感、幸福感 |  |  | 持续提高 | 未达到年度指标且效果较差 | 20 |  | 3 |  | 偏差原因：目前已完工90套，还未完全竣工。改进措施：根据实施方案合理安排工程进度。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 城镇低收入住房困难家庭满意度 |  |  | >=95% | 0 | 5 |  | 0 |  | 偏差原因：工程还未全部完工，尚未分配入住。改进措施：工程完工后尽快做满意度调查。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 新市民满意度 |  |  | >=95% | 0 | 5 |  | 0 |  | 偏差原因：工程还未竣工，新市民还未入住。改进措施：协调各方，加快工程进度。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 19.60分
经办人： |  | 罗江莉 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15292927805
联系人： |  | 张玉琴 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15292927805