## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2020年部分中央财政城镇保障性安居工程建设项目
主管部门 |  | 疏勒县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县住房和城乡建设局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 836.37 | 380.17 |  | 10 |  | 45.5% |  | 4.55分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 836.37 | 380.17 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目资金用于2020年老旧小区改造内配套基础设施项目616.37万元，改造16个小区、28栋楼、574户、4.32万平方米；用于2020年棚户区改造项目220万元，建设安置房24套及社区服务中心及供水、排水、供电、供热、供气等基础设施配套。项目实施后将有效改善居民生产生活条件，让人民群众生活更方便更舒心更美好。有效消除安全隐患，进一步刷新我县城乡面貌。 | [5 empty] | 该项目资金共836.37万元，已执行380.17万元，用于2020年部分中央财政城镇保障性安居工程建设项目。已完成11个小区21栋楼499户3.5851万平方米的老旧小区改造工程，已全部完工。用于2020年棚户区改造项目220万元，建设安置房500户及社区服务中心及供水、排水、供电、供热、供气等基础设施配套，已完工。通过该项目的实施，改善居民居住条件，进一步提高群众获得感、幸福感。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 老旧小区改造面积 |  |  | >=4.32万平方米 | 3.5851平方米 | 4 |  | 3.32 |  | 偏差原因：计划完成情况与实际完成情况出现偏差。改进措施：积极与规划局对接，按照实际立项。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 老旧小区改造户数 |  |  | >=574户 | 499户 | 4 |  | 3.48 |  | 偏差原因：计划完成情况与实际完成情况出现偏差。改进措施：积极与规划局对接，按照实际立项。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 老旧小区楼栋数 |  |  | >=28栋 | 21栋 | 4 |  | 3 |  | 偏差原因：计划完成情况与实际完成情况出现偏差。改进措施：积极与规划局对接，按照实际立项。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 老旧小区个数 |  |  | >=16个 | 11个 | 5 |  | 3.44 |  | 偏差原因：计划完成情况与实际完成情况出现偏差。改进措施：积极与规划局对接，按照实际立项。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 棚户区改造户数 |  |  | >=500户 | 500户 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 中央专项投资 |  |  | <=836.37万元 | 380.17万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居民居住条件 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高群众获得感、幸福感 |  |  | 持续提高 | 持续提高 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 老旧小区改造居民满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 棚户区改造居民满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.79分
经办人： |  | 邱良 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18160322829
联系人： |  | 张玉琴 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18160322829