## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2021中央财政城镇保障性安居工程老旧小区改造项目
主管部门 |  | 疏勒县住房和城乡建设局 |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县住房和城乡建设局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 562.00 | 430.28 |  | 10 |  | 76.6% |  | 7.66分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 562.00 | 430.28 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目资金用于2021年老旧小区改造项目，23个小区，31栋楼，657户，总面积约5.292万平方米。进行老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件。.有效改善老旧小区居民条件，进一步改善群众居住条件，持续改善居民生产生活条件，增加群众获得感、幸福感、安全感。 | [5 empty] | 该项目资金562万元，已执行430.28元，用于2021年老旧小区改造项目，已完成17个小区，共21栋楼，443户，总面积约3.48万平方米的工程改造。通过该项目的实施，老旧小区居民居住条件改善，持续提高群众的获得感、幸福感。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 老旧小区改造面积 |  |  | >=5.292平方米 | 3.48万平方米 | 5 |  | 3.29 |  | 原因：可研批复上计划改造总面积约5.292万平方米，实际完成总面积约3.48万平方米的工程改造。改进措施：项目已完工竣工验收。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 老旧小区改造户数 |  |  | >=657户 | 443户 | 5 |  | 3.37 |  | 原因：可研批复上计划改造657户。实际完成443户的工程改造。改进措施：项目已完工竣工验收。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 老旧小区改造楼栋数 |  |  | >=31栋 | 21栋 | 5 |  | 3.39 |  | 原因：可研批复上计划改造31栋楼。实际完成21栋楼的工程改造。改进措施：项目已完工竣工验收。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 老旧小区改造小区数 |  |  | >=23个 | 17个 | 5 |  | 3.7 |  | 原因：可研批复上计划改造23个小区。实际完成17个小区的工程改造。改进措施：项目已完工竣工验收。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目总资金 |  |  | <=562万元 | 430.28万元 | 10 |  | 10 |  | 原因：相关资金审批单已上报县财政。改进措施：积极与县财政局对接，加快资金拨付。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 老旧小区居民居住条件改善 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高群众的获得感、幸福感 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 老旧小区居民满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91.41分
经办人： |  | 邱良 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18160322829
联系人： |  | 张玉琴 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18160322829