## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2021年中央财政城镇保障性安居工程棚户区改造项目
主管部门 |  | 疏勒县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县住房和城乡建设局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 471.30 | 471.30 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 471.30 | 471.30 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目资金用于2021年棚户区改造项目，对200户棚户区居民住房进行改造，道路、供水、排水等配套基础设施建设项目，项目总资金471.3万元。棚户区改造改善贫困居民的居住条件，使其生活质量有大幅提高，增强人民群众的向心力、凝聚力。改善居民生产生活条件和居住环境。 | [5 empty] | 该项目资金到位471.3万元，用于2021年棚户区改造项目。按照计划，于2021年1月1日开工建设，目前已完成棚户区改造200户建设。通过该项目的实施进一步提高群众获得感、幸福感。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 棚户区改造 |  |  | >=200套 | 200套 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 筹集公租房 |  |  | >=0户 | 0户 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 住房保障家庭租赁补贴 |  |  | >=0套 | 0套 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | =100% | 0% | 1 |  | 0 |  | 偏差原因：项目在建设中，未验收。改进措施：加快工程进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工及时率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目基本建成及时率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 6 |  | 3 |  | 偏差原因：该项目已改造棚户区200套，未竣工验收和分配。改进措施：复工后加快工程建设、竣工验收、分配入住等流程，尽快达成目标值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目总资金 |  |  | <=436万元 | 122.99万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 分配入住率 |  |  | >=60% | 0 | 10 |  | 0 |  | 偏差原因：项目组织未竣工验收和分配入住。改进措施：待项目验收后尽快分配。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 已保家庭户数占应保家庭户数比率 |  |  | >=80% | 0 | 10 |  | 0 |  | 偏差原因：因工程未完成建设，已保家庭户数占应保家庭户数暂未
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高群众获得感、幸福感 |  |  | 持续提高 | 持续提高 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 棚户区改造群众居民满意度 |  |  | >=95% | 0% | 10 |  | 0 |  | 偏差原因：棚户区改造未完全竣工。改造措施，竣工后开展居民满意度测评
总分 | [7 empty] | 100 |  | 66.00分
经办人： |  | 罗江莉 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15292927805
联系人： |  | 张玉琴 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15292927805