## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2021年煤改电工程-居民供暖设施改造项目
主管部门 |  | 疏勒县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县住房和城乡建设局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 704.88 | 704.88 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 704.88 | 704.88 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2021年疏勒县煤改电项目计划建设规模为7个乡镇、66个村、14047户（其中脱贫户7832户）。项目实施过程中计划补助脱贫户900元/户，一般户自筹解决。争取无合同违规，项目验收合格率达100%，资金支付及时率达90%以上，计划开工时间为2021年4月，计划完工时间为2021年10月。设备投入使用率90%以上，有效缓解脱贫户的经济压力，长期降低二氧化碳排放量，有效改善空气质量。受益脱贫户满意度达95%以上，受益一般户满意度95%以上。 | [5 empty] | 该项目共支付扶贫资金704.88万元，建设内容已经完成了为7个乡镇、66个村、14047户（其中贫困户7832户）。项目实施过程中计划补助贫困户900元/户。争取无合同违规，项目验收合格率达100%，资金支付及时率达90%以上，实际开工时间为2021年4月，实际完工时间为2021年10月。设备投入使用率90%以上，通过该项目的实施有效缓解脱贫户经济压力，改善燃煤取暖方式，改善空气质量。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 煤改电改造乡镇数 |  |  | >=7个 | 7个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 脱贫村人居环境整治个数 |  |  | >=66个 | 66个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 预计扶持已脱贫户 |  |  | >=7832户 | 7832户 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 合同违规率 |  |  | =0% | 0% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 煤改电改造项目验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | >=90% | 90% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 煤改电改造项目完工率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 煤改电改造项目开工时间 |  |  | 2021年4月 | 2021年4月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 煤改电改造项目完工时间 |  |  | 2021年10月 | 2021年10月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 煤改电改造项目补助脱贫户总成本 |  |  | <=704.88万元 | 704.88万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备投入使用率 |  |  | >=90% | 90% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 有效缓解已脱贫户经济压力 |  |  | 有效缓解 | 有效缓解 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益脱贫户数 |  |  | >=7832户 | 7832户 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益脱贫人口数 |  |  | >=23496人 | 23496人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善燃煤取暖方式，改善空气质量 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益脱贫户满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 谭嘉燕 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18009985361
联系人： |  | 张玉琴 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18009985361