## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2021年示范村建设项目
主管部门 |  | 疏勒县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县住房和城乡建设局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 5000.00 | 4804.33 |  | 10 |  | 96.1% |  | 9.61分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 5000.00 | 4804.33 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 任务1：计划打造47个示范村，在突出发展产业带动促进就业基础上，共计投资9000万元，其中2021年拨付财政资金5000万元。任务2：“一村一品”产业带动，发展特色种植、养殖业，配建养殖小区，以产业发展带动农户就近就地就业。 任务3：通过实施本项目，提升村级阵地服务功能。常态化开展人居环境综合整治和村庄清洁行动，做到垃圾收集转运、改厕、污水处理、庭院水系入户、庭院整治、农村电商、邮政快递、殡葬服务点、馕屋、农房红顶改造等全覆盖，完善农村信息化基础设施。丰富农民群众文化生活，将农民夜校升级改造为乡村大舞台，建设新疆“四史”教育阵地、建立人民调解制度。开展村域植树造林，打造人与自然和谐共生的生态宜居美丽乡村。 任务4：通过实施本项目，发展农村生态旅游、乡村休闲旅游、民俗旅游和农业传统旅游，打造1-2个一二三产业融合发展的旅游示范村。 | [5 empty] | 截至2021年年底，本项目完成财政资金投资总额4804.33万元，各村均已完成乡村建设规划编制方案，已完成新疆“四史”教育阵地、人民调解制度庭院整治、农村电商、邮政快递等项目的改造提升，各村正组织群众持续开展人居环境整治，确保村容村貌干净整洁，持续改善生态环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及乡镇数量 |  |  | =13个 | 13个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 脱贫村人居环境整治个数 |  |  | =47个 | 47个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100% | 0% | 5 |  | 0 |  | 偏差原因：项目已完成新疆“四史”教育阵地、人民调解制度庭院整治、农村电商、邮政快递等项目的改造提升，正在组织群众持续开展人居环境整治。改进措施：待项目建设内容全部完工后组织验收。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 当年开工率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 当年完成率 |  |  | =100% | 96.10% | 6 |  | 5.77 |  | 偏差原因：人居环境整治工作正在持续开展中，2021年当年未全部完工。改进措施：各村正组织群众持续开展人居环境整治，确保村容村貌干净整洁，持续改善生态环境。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 5.77 |  | 偏差原因：本项目根据项目完工情况拨付资金，截至2021年年底，本项目完成财政资金投资总额4804.33万元。改进措施：待项目完工后，及时拨付资金。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 达成年度指标 | 4 |  | 3.84 |  | 偏差原因：项目人居环境整治工作内容还在持续开展。改进措施：严格按照工作计划，积极推进工作进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 巴合齐乡示范村建设资金总额 |  |  | <=375万元 | 375万元 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 巴仁乡示范村建设资金总额 |  |  | <=437.5万元 | 403.29万元 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 洋大曼乡示范村建设资金总额 |  |  | <=300万元 | 277.69万元 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 亚曼牙乡示范村建设资金总额 |  |  | <=400万元 | 394.31万元 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 英尔力克乡示范村建设资金总额 |  |  | <=400万元 | 386.3243万元 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 罕南力克镇示范村建设资金总额 |  |  | <=437.5万元 | 436.51万元 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 塔尕尔其乡示范村建设资金总额 |  |  | <=300万元 | 300万元 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 库木西力克乡示范村建设资金总额 |  |  | <=575万元 | 495.212万元 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 艾尔木东乡示范村建设资金总额 |  |  | <=300万元 | 294.32万元 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 阿拉力乡示范村建设资金总额 |  |  | <=300万元 | 300万元 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 英阿瓦提乡示范村建设资金总额 |  |  | <=300万元 | 266.67万元 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 牙甫泉镇示范村建设资金总额 |  |  | <=400万元 | 400万元 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 阿拉甫乡示范村建设资金总额 |  |  | <=475万元 | 475万元 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 有效带动村级人员就业，增加集体收入 |  |  | 有效增加 | 有效增加 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益脱贫人口数 |  |  | <=21000人 | 21000人 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益脱贫户数 |  |  | <=7000户 | 7000户 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善农村生产生活质量 |  |  | 改善提升 | 改善提升 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提高居民生活质量，提升脱贫人口技能技术水平 |  |  | 持续提升 | 持续提升 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.99分
经办人： |  | 蒯刚 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18009985356
联系人： |  | 何锦 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18009985356