## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 315国道及县城区广场绿化养护项目
主管部门 |  | 疏勒县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县住房和城乡建设局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 46.26 | 46.26 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 46.26 | 46.26 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目资金涉及到2018年-2019年养护期15.6750万元、2019年-2020年养护期30.5870万元。为提升我县绿化养护水平，营造绿化、美化的县城环境，将315国道及县城区广场17.54万平方米绿化进行专业化养护管理。 | [5 empty] | 在2018年-2020年养护期期间按照绿化养护级别对县城315国道及县城区广场17.54万平方米绿化进行专业化养护管理。项目完成时间2021年4月，有效地提升了提升绿化养护管理水平，养护质量合格，职能部门和受益群众满意度达到95%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 绿化养护面积 |  |  | =17.54万平方米 | 17.54万平方米 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 绿化养护完成及时率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年4月 | 2021年4月 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 绿化养护费 |  |  | <=46.26万元 | 46.26万元 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作情况需要 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 提升绿化养护管理水平 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 职能部门满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 罗太玉 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15199860124
联系人： |  | 阿卜力克木·努尔 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15199860124