## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 住建局2020年－2021年采暖期供暖管网抢修建设项目
主管部门 |  | 疏勒县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县住房和城乡建设局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 20.00 | 20.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 20.00 | 20.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过抢修涉及地面开挖、管网、弯头、保温更换和地面恢复工作，共计花费20万。解决了全县供暖问题，保障了居民生活水平，供热供暖能够按时的提供给每个居民。 | [5 empty] | 项目于2020年10月27日开始，对县城供热管网进行抢修、维护，于2021年3月15日将全面完成，通过抢修涉及地面开挖，采购阀门73个、直管36个、接头40个、堵头20个，通过抢修对基础设施的维护，有效提升了城市生活生产环境，持续改善了居民生活质量，有效确保了冬季正常安全供暖，保证了居民度过和谐温暖的冬天，使部门和居民的满意度达到了95%以上，共计花费20万。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 更换阀门数量 |  |  | =73个 | 73个 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 更换直管数量 |  |  | =36个 | 36个 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 更换接头数量 |  |  | =40个 | 40个 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 更换堵头数量 |  |  | =20个 | 20个 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合格率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 合同执行为规律 |  |  | =0% | 0% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 |  |  | 2021年3月 | 2021年3月 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 更换阀门费用 |  |  | =8.32万元 | 8.32万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 更换直管费用 |  |  | =4.38万元 | 4.38万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 更换接头费用 |  |  | =4.86万元 | 4.86万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 更换堵头费用 |  |  | =2.44万元 | 2.44万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 基础设施完好率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保冬季正常安全供暖 |  |  | 有效确保 | 有效确保 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 城市生产生活环境 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高居民生活质量 |  |  | 持续改善 | 持续改善 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用部门满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 张勇 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18009989115
联系人： |  | 张振 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18009989115