## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 住建局“大棚房”拆除使用机械费项目
主管部门 |  | 疏勒县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县住房和城乡建设局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 23.99 | 23.99 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 23.99 | 23.99 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 申请“大棚房”拆除机械费用23.99万元，拆除良种场违规“大棚房”，切实加强耕地保护，坚决遏制农地非农化，推动建立健全耕地保护监管长效机制，保证完成拆除任务。 | [5 empty] | 已完成给各单位统一组织安排共出动154台次大型机械设，拆除良种场违规“大棚房”任务，切实加强耕地保护，坚决遏制农地非农化，推动建立健全耕地保护监管长效机制，支付“大棚房”拆除机械费用23.99万元。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 组织机械设备出动台次 |  |  | =154次 | 154次 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年2月 | 2021年2月 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完工率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 机械费用 |  |  | =23.99万元 | 23.99万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强耕地保护，遏制农地非农化 |  |  | 有效加强 | 有效加强 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 耕地保护政策知晓率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动建立健全耕地保护监管长效机制 |  |  | 持续推动 | 持续推动 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益司机满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 罗太玉 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15199860124
联系人： |  | 阿不力克木·努尔 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15199860124