## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 住建局东四环两侧人行道路沿石及戈壁铺设、房屋拆迁及建筑垃圾清运
主管部门 |  | 疏勒县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县住房和城乡建设局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 30.00 | 30.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 30.00 | 30.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目对疏勒县东四环路两侧人行道进行硬化，东四环长2128米，一侧宽4.3米，总面积18300平方米，戈壁料回填35厘米，计6405立方米，使用路沿石8512米、使用大型机械39车次，对东四环路的清理回填，减少大气污染，营造良好的宜居环境。 | [5 empty] | 项目完成时间2021年12月并竣工验收，质量合格。完成对疏勒县东四环路两侧人行道进行硬化，东四环长2128米，一侧宽4.3米，总面积18300平方米，戈壁料回填35厘米，计6405立方米，使用路沿石8512米、使用大型机械39车次，该项目的实施减少了大气污染，营造良好的宜居环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 回填戈壁料 |  |  | =6405立方米 | 6405立方米 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 铺设路沿石总长度 |  |  | =8512米 | 8512米 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 清运建筑垃圾车次 |  |  | =39次 | 39次 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目资金 |  |  | <=30万元 | 30万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民出行环境 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善市容市貌和居民生活环境 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高群众获得感、幸福感 |  |  | 持续提高 | 持续提高 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 职能部门满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 罗太玉 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15199860124
联系人： |  | 阿不力克木·努尔 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15199860124