## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 住建局县城路灯，科技馆，张骞公园电费项目
主管部门 |  | 疏勒县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县住房和城乡建设局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 117.19 | 81.69 |  | 10 |  | 69.7% |  | 6.97分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 117.19 | 81.69 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为保障县城道路照明及公共量化设施的正常运行，支付县城城市道路路灯2020年10月至2021年12月份电费、科技馆、张骞公园电费；满足全县道路、科技馆、张骞公园正常使用需求，保证照明设施正常使用。 | [5 empty] | 完成了2021年县城道路照明工作，保障群众夜间出行安全，支付县城城市道路路灯、科技馆、张骞公园、阳光十字路口屏幕等7个片区的电费，保障了80个变压器正常运行。资金审批还未结束，支付资金81.69万元。通过实施本项目，满足了市政照明设施正常使用需求，改善了城市生活环境，有效提高了居民幸福指数，受益群众和职能部门满意度达到95%以上。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 用电保障片区 |  |  | =7个 | 7个 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 用电变压器 |  |  | =80个 | 80个 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 照明设施照明率 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 照明设施故障率 |  |  | <=5% | 5% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 电费缴纳及时率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年11月 | 2021年11月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 支付电费 |  |  | <=117.19399万元 | 81.697937万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善城市生活环境，提高居民幸福指数 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 满足市政照明设施正常使用需求 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 职能部门满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.97分
经办人： |  | 罗太玉 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15199860124
联系人： |  | 阿不力克木·努尔 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15199860124