## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 住建局市政维护费资金项目
主管部门 |  | 疏勒县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县住房和城乡建设局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 182.84 | 182.84 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 182.84 | 182.84 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 在做好我县市政设施日常维护工作的基础上，保障县城道路附属设施、环卫设施、照明设施的完好，支付特种车辆燃油费、维修保养费、参保费、执法电瓶车维修费、购买一批环卫工人工具、路灯维修耗材、县城数目树木材料、防护隔离栏维修耗材费用，以及租用吊车等费用，充分发挥市政设施在道路交通、环境保护和城市文明建设中的中重要作用。项目总金额230.55万元，本次支付182.84万元。 | [5 empty] | 根据预期目标，有序保障了2021年市政维护工作，购买2批路灯维护材料、1批防护隔离栏、环卫工人工具21287把、县城树木涂白材料1批、以及保障32辆特种车辆燃油、参保、维修保养费，6辆租用吊车费等费用，保障有序开展市政维护工作、各类设施正常运行，持续改善市容市貌和居民生活环境，进一步规范了特种车辆和执法车辆的管理，职能部门和受益群众满意度达到95%以上。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障特种车辆数 |  |  | =32辆 | 32辆 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参保特种车辆数 |  |  | =32辆 | 32辆 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 环卫工人扫把 |  |  | =21287把 | 21287把 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买城市路灯维护材料 |  |  | =2批 | 2批 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 机动车护栏维修材料 |  |  | =1批 | 1批 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 租用吊车 |  |  | =6辆 | 6辆 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修执法电瓶车 |  |  | =8辆 | 8辆 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 县城树木涂白材料 |  |  | =1批 | 1批 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 车辆故障率 |  |  | <=2% | 2% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 参保覆盖率 |  |  | >=98% | 98% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 市政设施完好率 |  |  | >=95% | 95% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 车辆维修保养及时率 |  |  | =100% | 100% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | =2021年12月 | 2021年12月 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  |  | =100% | 100% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 市政设施修复及时率 |  |  | >=98% | 98% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 特种车辆燃油费 |  |  | =110万元 | 110万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 特种车辆维修保养费 |  |  | =29.2592万元 | 29.2592万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 特种车辆保险费 |  |  | =15.6973万元 | 15.6973万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 环卫工人扫把费 |  |  | =19.1585万元 | 19.1585万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 城市路灯维护材料费 |  |  | =5.7963万元 | 5.7963万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 机动车护栏维修材料费 |  |  | =0.9761万元 | 0.9761万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 吊车租用费 |  |  | =0.5万元 | 0.5万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 执法电瓶车维修费 |  |  | =0.5万元 | 0.5万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 树木涂白材料费 |  |  | =0.9510万元 | 0.951万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障有序开展市政维护工作、各类设施正常运行 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 事故发生率 |  |  | <=2% | 2% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高城市维护水平 |  |  | 进一步提高 | 进一步提高 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善市容市貌和居民生活环境 |  |  | 持续改善 | 续改善 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保险期时限 |  |  | =2年 | 2年 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 规范特种车辆、执法车辆管理 |  |  | 持续管理 | 持续管理 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 职能部门满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 罗太玉 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15199860124
联系人： |  | 阿不力克木·努尔 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15199860124