## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 住建局绿化整治道路维修项目
主管部门 |  | 疏勒县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县住房和城乡建设局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 48.46 | 48.46 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 48.46 | 48.46 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为加强我县市政基础设施建设，实施我县绿化整治道路维修项目，项目主要实施内容为对县城区、工业园区部分破损严重的道路、人行道、非机动车道、路沿石维修。同时对315国道、高新路、济源路、通达路、东威路、花城大道绿化修剪整治提升。项目实施后有效完善城市道路交通体系，美化县城环境。 | [5 empty] | 完成对县城区、工业园区部分破损严重路面、路沿石进行维修，同时对部分道路绿化进行了修剪、摆花等工作；道路维修731.57平方米、绿化草坪铺设300平方米、购置草种500公斤、购置花种120公斤、路沿石维修3872.81米。项目完成时间2021年2月，竣工验收合格，有效地改善县城绿化环境，有效的保障了市政工作需求，群众满意度达到95%以。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 道路维修 |  |  | =731.57平方米 | 731.57平方米 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 绿化草坪铺设 |  |  | =300平方米 | 300平方米 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置草种 |  |  | =500公斤 | 500公斤 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置花种 |  |  | =120公斤 | 120公斤 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 路沿石维修 |  |  | =3872.81米 | 3872.81米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 购置质量合格率 |  |  | =100% | 100% | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年2月 | 2021年2月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 路沿石维修资金 |  |  | =34.8533万元 | 34.8533万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 道路维修资金 |  |  | =7.3157万元 | 7.3157万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 绿化草坪铺设资金 |  |  | =0.6万元 | 0.6万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 草、花种子资金 |  |  | =3.5460万元 | 3.5460万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 机械租赁费 |  |  | =2.412971万元 | 2.412971万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作情况需要 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 有效改善县城绿化环境 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 罗太玉 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15199860124
联系人： |  | 阿不力克木·努尔 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15199860124