## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 喀什地区疏勒县2021年棚户区改造工程总承包项目
主管部门 |  | 疏勒县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县住房和城乡建设局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 4000.00 | 4000.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 4000.00 | 4000.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目总投资6000万元，其中债券资金4000万元，2021年当年计划完成棚户区改造200套，以及水、电、气、暖、管网等配套附属设施及基础设施。通过项目的实施，改善当地低收入居民及外来居民的住房条件，构建功能齐全、设施完善、环境优美的新型社区，将民生事业落实到实处，使老百姓最迫切的问题得以解决，切实推进社会民生事业的稳步发展。 | [5 empty] | 该项目资金用于2021年棚户区改造，已完成4000万元专项债劵，项目建设已经完成棚户区200套，以及水、电、气、暖、管网等配套附属设施及基础设施。本项目实施后，可有效改善当地居民的居住条件，进一步提高居民的获得感、幸福感。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 棚户区改造户数 |  |  | =200户 | 200户 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合格率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  |  | =100% | 0% | 4 |  | 0 |  | 偏差原因：项目外配套未完成，未达到竣工验收节点。改进措施：加快外配套施工进程。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工及时率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 |  |  | =2021年11月 | 2021年11月 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 政府债券资金限期形成支出（天） |  |  | <=90天 | 90天 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 投资成本 |  |  | <=4000万元 | 4000万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 已保家庭户数占应保家庭户数比率 |  |  | >=80% | 0% | 15 |  | 0 |  | 偏差原因：项目外配套还未完工，没有投入使用。改进措施：督促施工方加快工程进度，尽快完工验收。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高群众获得感、幸福感 |  |  | 持续提高 | 未达到年度指标且效果较差 | 15 |  | 0 |  | 偏差原因：项目还未验收，未投入使用。改进措施：加快项目施工进程。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | >=95% | 0% | 10 |  | 0 |  | 偏差原因：项目还未投入使用。改进措施：项目完工投入使用后尽快做满意度调查。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 56.00分
经办人： |  | 罗江莉 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15003085908
联系人： |  | 张玉琴 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15003085908