## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 喀什地区疏勒县医学集中观察点维修改造配套设施项目
主管部门 |  | 疏勒县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县住房和城乡建设局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 360.09 | 360.09 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 360.09 | 360.09 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过对喀什地区疏勒县医学集中观察点维修改造配套设施项目，为完善我县常态化机制，进一步提升全县应对能力和水平，最大限度的保障各族群众的生命财产安全，增强群众的获得感、幸福感和安全感。该项目涉及投资407.24万元。2021年安排预算360.09万元。 | [5 empty] | 该项目已经完成项目已完工并投入使用。该项目涉及投资407.24万元。2021年拨付360.09万元。通过改造该项目完善了我县疫情防控常态化机制，进一步提升全县防控应对能力和水平，最大限度的保障各族群众的生命财产安全，增强群众的获得感、幸福感和安全感。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 铲除油漆面 |  |  | >=13457.25平方米 | 13457.25平方米 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 管道拆除 |  |  | >=980米 | 980米 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开孔 |  |  | >=128个 | 128个 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 地下室抽水 |  |  | >=6台班 | 6台班 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 劳务维修费 |  |  | >=1批 | 1批 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 彩钢板 |  |  | >=85平方米 | 85平方米 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安装窗帘批次 |  |  | >=1批 | 1批 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安装电视机顶盒架子及人工费批次 |  |  | >=1批 | 1批 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 其他工程数量 |  |  | >=33项 | 33项 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2020年7月 | 2020年7月 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 |  |  | 2021年3月 | 2021年3月 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 余方弃置支出 |  |  | <=0.27万元 | 0.27万元 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 钢板墙板支出 |  |  | <=0.59万元 | 0.59万元 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 钢墙架支出 |  |  | <=0.38万元 | 0.38万元 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 木质门支出 |  |  | <=22.08万元 | 22.08万元 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 抹灰面油漆支出 |  |  | <=45.14万元 | 45.14万元 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 防盗门支出 |  |  | <=15.73万元 | 15.73万元 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 铲除油漆面支出 |  |  | <=5.17万元 | 5.17万元 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 管道拆除支出 |  |  | <=0.55万元 | 0.55万元 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 开孔支出 |  |  | <=0.65万元 | 0.65万元 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 金属塑钢门支出 |  |  | <=7.75万元 | 7.75万元 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 地下室抽水支出 |  |  | <=0.3万元 | 0.3万元 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 隐形纱窗支出 |  |  | <=2.6万元 | 2.6万元 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 防盗网安装支出 |  |  | <=73.31万元 | 73.31万元 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 铁丝网拆除支出 |  |  | <=11.73万元 | 11.73万元 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 监控系统安装支出 |  |  | <=53.65万元 | 53.65万元 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 集装箱支出 |  |  | <=1.56万元 | 1.56万元 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 铝合金隔断支出 |  |  | <=10.48万元 | 10.48万元 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 集成吊顶支出 |  |  | <=0.52万元 | 0.52万元 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 彩钢板支出 |  |  | <=0.34万元 | 0.34万元 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 劳务维修费支出 |  |  | <=10.76万元 | 10.76万元 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 吊装房支出 |  |  | <=2.4万元 | 2.4万元 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 安装窗帘支出 |  |  | <=4.9万元 | 4.9万元 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 安装电视机顶盒架子及人工费 |  |  | <=1.6万元 | 1.6万元 | 0.5 |  | 0.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 其他工程支出 |  |  | <=87.63万元 | 87.63万元 | 0.5 |  | 0.5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作情况需要 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升全县防控应对能力和水平 |  |  | 持续提升 | 持续提升 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 庞龙飞 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15003085908
联系人： |  | 张玉琴 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15003085908