## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 喀什地区疏勒县城东污水处理中水回用项目
主管部门 |  | 疏勒县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县住房和城乡建设局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 7000.00 | 7000.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 7000.00 | 7000.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目前疏勒县城区绿化管网和居民用水管网合用市政供水网管，导致夏季经常出现小区供水不足，影响了居民的正常生活，改造绿化灌溉设施，新建城区中水主管网迫在眉睫。本项目新建一座500立方再生水储蓄池，新建一座180万立方再生水存水库，配套及管网、泵站及附属。通过本项目的实施可缓解生活用水不足的情况，同时可有效处置污水处理厂处理后的中水，提高水资源利用率，避免了水资源的浪费。 | [5 empty] | 该项目根据勒财预字［2021］26号关于拨付2021年自治区第六批地方政府债券项目资金的通知。拨付7000万元。新建一座500立方再生水储蓄池，新建一座180万立方再生水存水库，配套及管网、泵站及附属。通过本项目的实施可缓解生活用水不足的情况，同时可有效处置污水处理厂处理后的中水，提高水资源利用率，避免了水资源的浪费。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 泵房 |  |  | =1座 | 1座 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 输水管线 |  |  | >=10千米 | 10千米 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 大坝、水库 |  |  | =180万立方 | 180万立方 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 电气设备 |  |  | >=1套 | 1套 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 视频监控 |  |  | >=1套 | 1套 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 输水管道检测合格率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  |  | =100% | 0% | 1 |  | 0 |  | 偏差原因：因进入冬季已停工为组织验收。改进措施：复工后加快组织验收。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 购置相关设备验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2021年8月 | 2021年8月 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 泵房费用 |  |  | <=360万元 | 360万元 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 输水管线费用 |  |  | <=1870万元 | 1870万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 大坝、水库费用 |  |  | <=4360万元 | 4360万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 电气设备费用 |  |  | <=271万元 | 271万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 视频监控费用 |  |  | <=139万元 | 139万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | <=7000万元 | 7000万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善居民生活用水质量 |  |  | 有效改善 | 未达成年度指标且效果较差 | 10 |  | 0 |  | 偏差原因：因该项目未投入使用。改进措施：加快验收，尽快投入使用
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 有效改善居民生活环境 |  |  | 有效改善 | 未达成年度指标且效果较差 | 10 |  | 0 |  | 偏差原因：因该项目未投入使用。改进措施：加快验收，尽快投入使用
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 缓解生活用水不足情况 |  |  | 持续缓解 | 未达成年度指标且效果较差 | 10 |  | 0 |  | 偏差原因：因该项目未投入使用。改进措施：加快验收，尽快投入使用
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | >=98% | 0% | 10 |  | 0 |  | 偏差原因：因项目为组织验收，没有投入使用，还未做满意度调查。改进措施：复工后尽快组织验收，投入使用后尽快做群众满意度调查。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 59.00分
经办人： |  | 张辉 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15276025252
联系人： |  | 李泽昆 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15276025252