## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 喀什地区疏勒县城区供水管网新建及改造项目
主管部门 |  | 疏勒县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县住房和城乡建设局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 1128.00 | 879.84 |  | 10 |  | 78.0% |  | 7.80分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 1128.00 | 879.84 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目建设内容为新建供水管网17.07公里及配套设施，资金用于支付管网、挖方回填、顶管和人工工资。通过该项目的实施，完善供水管网、解决居民用水问题。 | [5 empty] | 该项目于喀地[2021]56号文下达资金，新建供水管网17.07公里及配套设施，通过该项目的建设，满足了管道在供水量、供水压力、供水安全上的需求。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建供水管网长度 |  |  | >=17.07公里 | 17.07公里 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | =100% | 0% | 2 |  | 0 |  | 偏差原因：未组织竣工验收。改进措施：等待管网试用期结束后尽快组织竣工验收。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工及时率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年10月 | 2021年10月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工及时率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 新建供水管网成本 |  |  | =495万元 | 470.95万元 | 10 |  | 9.51
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 挖方回填成本 |  |  | =83万元 | 0万元 | 3 |  | 0 |  | 偏差原因：挖方回填工程未验收，待工程验收后拨付。改进措施：督促施工方尽快验收。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 顶管成本 |  |  | =196万元 | 126.89万元 | 3 |  | 1.94 |  | 偏差原因：按照工程进度已拨付126.89万元，剩余资金待拨付。改进措施：积极与县财政对接，按照计划拨付资金。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 恢复路面成本 |  |  | =57万元 | 0万元 | 2 |  | 0 |  | 偏差原因：目前因恢复路面工程未验收，未拨付资金。改进措施：对恢复路面成本做好多方调查。按工程计划完成拨付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 支付人工工资成本 |  |  | =297万元 | 282万元 | 5 |  | 4.75
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善管网建设，保障居民用水 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 综合利用率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 89.00分
经办人： |  | 张辉 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15276025252
联系人： |  | 李泽昆 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15276025252