## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 喀什地区疏勒县建筑垃圾治理及中转站建设项目工程总承包项目
主管部门 |  | 疏勒县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县住房和城乡建设局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 3000.00 | 3000.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 3000.00 | 3000.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目总投4000万元，其中债券资金3000万元，2021年当年计划完成，1、新建占地45亩近期日处理规模300吨，远期日处理500 吨垃圾中转站，配套转运车间、压缩设备、转运车辆、除尘除臭设备、控制系统、引桥及进场道路等设施。 2、日处理建筑垃圾200吨建筑垃圾处理厂1 座，配套鄂式破碎车、圆锥式破碎机、筛分机、挖掘机、铲车、运输车辆、除尘降尘设备。项目的实施可以有效提高我县供热能力和质量，居民满意度、幸福感得到提升。 | [5 empty] | 该项目已拨付3000万元专项债劵，完成建设内容为占地面积约45亩，建筑垃圾破碎厂房1265平方米，生活垃圾压缩厂房833平方米，建筑垃圾破碎设备1套，生活垃圾压缩设备2套，消防设备等其他附属设施及设备。通过本项目的实施改善市容市貌，提高群众获得感、幸福感。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 占地面积 |  |  | >=45亩 | 45亩 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建筑垃圾破碎厂房 |  |  | >=1265平方米 | 1265平方米 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 生活垃圾压缩厂房 |  |  | >=833平方米 | 833平方米 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建筑垃圾破碎设备 |  |  | =1套 | 1套 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 生活垃圾压缩设备 |  |  | =2套 | 2套 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 工厂采暖锅炉房及设备 |  |  | >=70平方米 | 70平方米 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 消防设施 |  |  | >=56平方米 | 56平方米 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 其他附属设施及设备 |  |  | =10项 | 10项 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备采购合格率 |  |  | >=95% | 95% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 开工目标完成率 |  |  | >=95% | 95% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 新建工程验收合格率 |  |  | =100% | 0% | 2 |  | 0 |  | 原因：工程未竣工验收。改进措施：督促施工方确保工程质量，保障验收合格率。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程开工时间 |  |  | 2021年9月 | 2021年9月 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程竣工时间 |  |  | 2021年12月 | 未达成预期指标且效果较差 | 2 |  | 0 |  | 原因：目前项目已完工，没有组织验收。改进措施：尽快组织验收。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 政府债券资金支付时限 |  |  | <=90天 | 90天 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 生活垃圾压缩设备成本 |  |  | <=740万元 | 740万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 建筑垃圾破碎设备成本 |  |  | <=440万元 | 440万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 建筑垃圾破碎厂房成本 |  |  | <=450万元 | 450万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 生活垃圾压缩厂房成本 |  |  | <=580万元 | 580万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 工厂采暖锅炉房及设备成本 |  |  | <=105万元 | 105万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 消防设施成本 |  |  | <=85万元 | 85万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 其他附属设施及设备成本 |  |  | <=600万元 | 600万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众获得感、幸福感 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善卫生环境 |  |  | 明显改善 | 明显改善 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善市容市貌得到 |  |  | 持续改善 | 持续改善 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.00分
经办人： |  | 罗太玉 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13369898313
联系人： |  | 张玉琴 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13369898313