## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 喀什地区疏勒县新城区改造热源厂项目工程总承包一标段
主管部门 |  | 疏勒县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县住房和城乡建设局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 4000.00 | 4000.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 4000.00 | 4000.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目总投12000万元，其中债券资金4000万元，2021年当年计划完成建设规模为安装130吨锅炉以及铺设供热管网，附属配套设施等。项目实施过程中计划项目总投资4000万元，项目的实施解决当地供暖问题，完善供热基础设施建设，促进疏勒县供暖工程的全面发展，提高居民的生活质量。 | [5 empty] | 该项目到位专项债券资金4000万元，支付完成4000万元。已完成内容为安装130吨锅炉以及铺设供热管网，挖方回填40000平方米，恢复路面10000平方米，以及其他附属设施。通过本项目的实施，有效提升供暖质量，增加供热效益，保障居民取暖。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安装锅炉 |  |  | >=130吨 | 130吨 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 挖方回填 |  |  | >=40000平方米 | 40000平方米 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 恢复路面 |  |  | >=10000平方米 | 10000平方米 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 附属设施 |  |  | =5项 | 5项 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 其他工程数量 |  |  | =3项 | 3项 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | =100% | 0% | 3 |  | 0 |  | 原因：未组织竣工验收。改进措施：督促施工方尽快组织竣工验收。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2021年9月 | 2021年9月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 安装锅炉成本 |  |  | <=3000万元 | 3000万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 挖方回填成本 |  |  | <=100万元 | 100万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 恢复路面成本 |  |  | <=100万元 | 100万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 附属设施成本 |  |  | <=314万元 | 314万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 其他工程数量成本 |  |  | <=486万元 | 486万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 增加供热效益，保障居民供暖 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 有效提升供暖质量 |  |  | 持续提升 | 持续提升 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.00分
经办人： |  | 蒯刚 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18009985326
联系人： |  | 张玉琴 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18009985326