## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 煤改电工程居民供暖设施改造项目
主管部门 |  | 疏勒县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县住房和城乡建设局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 6872.49 | 3235.53 |  | 10 |  | 47.1% |  | 4.71分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 6872.49 | 3235.53 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 疏勒县2019年煤改电居民供暖设施改造施工完成13个乡镇77个村，共11000户，补助资金1491.885万元；其中贫困户5221户；2020年12378户（其中贫困户4595户），补助资金1671.03万元，涉及村庄65个，其中贫困村人居环境整治28个；2021年计划完成7个乡镇66个村14047户（已脱贫建档立卡户7832户，一般户6251户）农村居民供暖设施改造任务，中央补助资金1896.345万元，自治区补助资金1813.23万元。项目完工后将有效改善涉改农户家庭燃煤取暖方式，改善空气质量，提高居民幸福指数，推动农村居民生活品质。 | [5 empty] | 该项目按照年初计划，共投资6,872.49万元，已执行3,235.53万元，已完成共37,425户（2019年11000户、2020年12378户、2021年14047户）的煤改电供暖设施。由于资金审批手续复杂，目前支付3235.53万元。通过该项目的实施，改善了农村居民的供暖条件，减少用煤量，为农户创造安全、卫生、节能的居住环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 2019年煤改电涉改户数 |  |  | >=11000户 | 11000户 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 2020年煤改电涉改户数 |  |  | >=12378户 | 12378户 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 2021年煤改电涉改户数 |  |  | >=14047户 | 14047户 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 当年开工率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 当年完成率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年10月 | 2021年10月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 实施“煤”改电补助标准 |  |  | <=1350元/户 | 1350元/户 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 2019年煤改电补助 |  |  | <=1491.885万元 | 465.58万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 2020年煤改电补助 |  |  | <=1671.03万元 | 467.14万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 2021年煤改电补助 |  |  | <=3709.575万元 | 2302.81万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 减少燃煤使用量，节约资源，响应国家政策 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 设计使用年限 |  |  | >=5年 | 5年 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.71分
经办人： |  | 谭嘉燕 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15003085908
联系人： |  | 张玉琴 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15003085908