## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 特色小镇建设项目
主管部门 |  | 疏勒县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县住房和城乡建设局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 1000.00 | 957.62 |  | 10 |  | 95.8% |  | 9.58分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 1000.00 | 957.62 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：计划打造4个乡政府所在地特色小镇，在突出发展产业带动促进就业基础上，每个村投资250万元，资金1000万元。用于建设产业就业基地（加工园区、实用技能培训）、殡葬服务；生活服务场所（第三产业一条街、馕屋、农贸市场）、便民服务场所（客货运站、邮政快递、规范化经营网点、信息化、电子商务）。要立足现有基础条件，突出民族特色风貌，对集镇主要街区外立面进行改造；实施镇区绿化、亮化、硬化、美化工程，一体推进集镇生活垃圾和污水处理等基础设施建设。 | [5 empty] | 4个集镇村按照乡村建设规划编制方案实施一个中心改造提升、两个基地、三个场所和平改坡项目，按工程进度拨付资金，截至2021年年底，合计完成投资资金总额957.62万元。4个集镇村目前平改坡项目受益脱贫人口数600人，受益脱贫户数201户。通过该项目的实施，有效带动村级人员就业，增加集体收入，改善农村生产生活质量，持续提高居民生活质量，提升脱贫人口技能技术水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及乡镇数量 |  |  | =4个 | 4个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 脱贫村人居环境整治个数 |  |  | =4个 | 4个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 当年开工率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 当年完成率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 巴合齐乡示范村建设资金总额 |  |  | <=250万元 | 250万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 洋大曼乡示范村建设资金总额 |  |  | <=250万元 | 232.31万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 罕南力克镇示范村建设资金总额 |  |  | <=250万元 | 250万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 牙甫泉镇示范村建设资金总额 |  |  | <=250万元 | 225.31万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 有效带动村级人员就业，增加集体收入 |  |  | 有效增加 | 有效增加 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益脱贫人口数 |  |  | >=600人 | 600人 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益脱贫户数 |  |  | >=201户 | 201户 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善农村生产生活质量 |  |  | 改善提升 | 改善提升 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提高居民生活质量，提升脱贫人口技能技术水平 |  |  | 持续提升 | 持续提升 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.58分
经办人： |  | 蒯刚 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18019985326
联系人： |  | 蒯刚 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18019985326