## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 疏勒县一期续建项目（给排水管网）建设工程二标段项目
主管部门 |  | 疏勒县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县住房和城乡建设局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 47.00 | 47.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 47.00 | 47.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目建设内容包括：排水管网4.9公里，一体化污水提升站1座及附属配套设施。通过该项目的实施，.解决供水不足，满足人员用水。完善排水管网建设。 | [5 empty] | 该项目已完成建设排水管网4.9公里，建设污水提升泵站1座。通过项目的建设，有效提高我县供水质量，居民满意度、幸福感得到提升。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设排水管网 |  |  | =4.9公里 | 4.9公里 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设污水提升泵站 |  |  | =1座 | 1座 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期开工率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完工率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 |  |  | 2021年8月 | 2021年8月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 2021年项目工程款支出 |  |  | <=47万元 | 47万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善基础设施建设 |  |  | 有效完善 | 有效完善 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 综合利用率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 张辉 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15276025252
联系人： |  | 李泽昆 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15276025252