## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 疏勒县住建局2021年农村危房改造项目
主管部门 |  | 疏勒县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县住房和城乡建设局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 912.00 | 912.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 912.00 | 912.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 实施农村危房改造是脱贫攻坚住房安全有保障的重要保障，也是切实提高农民群众住房减灾抗灾能力，全力改善民生，加快改变乡村面貌，为实现社会稳定和长治久安的总目标打牢基础。2021年全县危房改造任务为320户，2.85万元/户，计划3月15日开工，7月15日全部竣工入住，危房改造户可根据自身家庭经济情况，建房面积≥40平方米/户，危房改造后的房屋必须人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障，改造后房屋保证安全期限在30年以上，项目实施后，不仅解决了农户安全住房问题，提高了农户生活水平，改变了村容村貌，还培养了一大批能工巧匠，解决了一大批就业问题，间接增加了农户的收入。 | [5 empty] | 截止目前，全县320户农村危房改造项目已全部竣工，竣工率100%，入住320户，入住率100%，项目实施后，不仅解决了农户安全住房问题，提高了农户生活水平，改变了村容村貌，还培养了一大批能工巧匠，解决了一大批就业问题，间接增加了农户的收入。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全县实施危房改造户数 |  |  | =320户 | 320户 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 危房改造面积 |  |  | >=40平方米/户 | 40平方米/户 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 改造后房屋满足基本居住功能需要比例 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 改造后验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 当年开工时间 |  |  | 2021年3月 | 2021年3月 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 当年完工时间 |  |  | 2021年7月 | 2021年7月 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 危房改造补助标准 |  |  | =2.85万元/户 | 2.85万元/户 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目金额 |  |  | <=912万元 | 912万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重损毁比例 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改造户房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障的比例 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改造户房屋入住率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 危房改造受益户户数 |  |  | =320户 | 320户 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 改造后房屋保证安全期限 |  |  | >=30年 | 30年 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益危房改造户满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 孜布丽莎 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13899122260
联系人： |  | 孜布丽莎 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13899122260