## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 疏勒县城区供水管网改造提升项目
主管部门 |  | 疏勒县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县住房和城乡建设局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 1000.00 | 1000.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 1000.00 | 1000.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 供水管网商城市供水系统的重要组成部分，商城市建设和人民生活的生命线。随着城区的不断建设，人口迅速增加，规划区内部分原有管线多为居民生活用水供水管线，管径小，将无法满足管道在供水量、供水压力大、供水安全上的需求。为满足供水需求，本项目改造提升供水管网27公里，管径DN400—DN600。项目运营后可解决城区居民及工业企业用水问题，促进当地经济和各项社会事业的可持续发展。 | [5 empty] | 本项目已完成改造供水管网长度12.6公里；购置配套设施3批次；非开挖长度2公里；架桥1座。通过本项目的实施，可缓解居民用水压力不足的情况，改善城区生活环境，提高居民生活质量水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 供水管网长度 |  |  | >=12.6公里 | 12.6公里 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置配套设施批次 |  |  | >=3批次 | 3批次 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 非开挖长度 |  |  | >=2公里 | 2公里 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 架桥座数 |  |  | =1座 | 1座 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 购置供水管网检测合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  |  | =100% | 0% | 2 |  | 0 |  | 偏差原因：由于入冬停工，该项目未组织竣工验收。 改进措施：尽快组织竣工验收
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 购置相关设备验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2021年10月 | 2021年10月 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 供水管网费用 |  |  | <=659万元 | 659万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 配套设施费用 |  |  | <=176万元 | 176万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 非开挖费用 |  |  | <=65万元 | 65万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 架桥费用 |  |  | <=100万元 | 100万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 工程总费用 |  |  | =1000万元 | 1000万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解居民用水压力不足情况 |  |  | 有效缓解 | 有效缓解 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 有效提高居民生活质量 |  |  | 持续提高 | 持续提高 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | >=95% | 0% | 10 |  | 0 |  | 偏差原因：该项目管网还没有正式投入使用。 改进措施：项目组织竣工验收后投入使用，达到群众满意度。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 88.00分
经办人： |  | 张辉 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15276025252
联系人： |  | 李泽昆 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15276025252