## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 疏勒县城市排水防涝建设项目
主管部门 |  | 疏勒县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县住房和城乡建设局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 788.00 | 604.47 |  | 10 |  | 76.7% |  | 7.67分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 788.00 | 604.47 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为改善我县的排水现状，抑制环境污染，进一步完善县城基础设施建设，促进全县发展，需要对疏勒县城排水管网进行完善，喀什地区疏勒县城市排水防涝建设项目主要建设内容为新建调蓄池6个，80立方米/个，配套机排泵；建设提升泵站2座；排水连接管道15公里，其中：DN160长度880米，DN300长度1500米，DN400长度5773米，DN500长度1052米。本项目加快完善污水管网建设，将新经济发展与污水治理相结合，为我县经济发展提供条件。 | [5 empty] | 该项目根据勒财建字{2021}10号关于下达2021年第一批排水设施中央基建设投资预算的通知，到位资金788万元，本年度实际支出604.47万元。为改善我县的排水现状，抑制环境污染，进一步完善县城基础设施建设，促进全县发展，需要对疏勒县城排水管网进行完善，本项目加快完善污水管网建设，将新经济发展与污水治理相结合，为我县经济发展提供条件。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建调蓄池 |  |  | =6个 | 6个 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建提升泵站 |  |  | =2座 | 2座 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 管道管径 |  |  | =9205米 | 9205米 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | =100% | 0% | 2 |  | 0 |  | 原因：工程已完工，未组织竣工验收。改进措施：尽快组织竣工验收。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2021年7月10号 | 2021年7月10号 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 |  |  | 2021年10月8号 | 2021年10月8号 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 新建调蓄池成本 |  |  | <=240万元 | 240万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 新建提升泵站成本 |  |  | <=160万元 | 160万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 管道管径成本 |  |  | <=388万元 | 204.47万元 | 6 |  | 6 |  | 原因：因工程未组织竣工验收，未支付剩余资金。改进措施：竣工验收之后尽快拨付。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善城市基础设施建设 |  |  | 有效完善 | 有效完善 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 创造优秀生态质量的城镇空间环境 |  |  | 长期 | 长期 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.67分
经办人： |  | 张辉 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15276025252
联系人： |  | 李泽昆 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15276025252