## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 疏勒县污水处理站项目审计费用
主管部门 |  | 疏勒县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县住房和城乡建设局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 105.20 | 105.20 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 105.20 | 105.20 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 我单位计划在阿拉甫乡、罕南力克镇、牙甫泉镇，分别建设日处理400立方米污水处理站1座、日处理600立方米污水处理站1座、日处理500立方米污水处理站1座，配套管网30公里及附属设施，同时计划给罕南力克镇、阿拉甫乡、牙甫泉镇三个乡镇采购污水处理设备3套。项目总投资共计2859.84万元。受益建档立卡贫困人口数不少于120人。有效的处理生活污水，改善乡镇的环境卫生。 | [5 empty] | 该项目投资财政资金105.2万元，支付污水处理站评审费17.84万元，同时支付阿拉甫施工费87.36万元。已完成在阿拉甫乡、罕南力克镇、牙甫泉镇，分别建设日处理400立方米污水处理站1座、日处理600立方米污水处理站1座、日处理500立方米污水处理站1座，配套管网30公里及附属设施。通过该项目的实施有效保障居民的生活质量，有效提升提升人民群众享有更多获得感、幸福感。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及单位数 |  |  | =2个 | 2个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目完成率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 |  |  | 2021年7月 | 2021年7月 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 支付污水处理站评审费 |  |  | <=17.84万元 | 17.84万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 支付阿拉甫乡施工费 |  |  | <=87.36万元 | 87.36万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障居民的生活质量 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升人民群众享有更多获得感、幸福感 |  |  | 持续提升 | 持续提升 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 蒯刚 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18009985326
联系人： |  | 蒯刚 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18009985326