## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 疏勒县老旧城区改造工程总承包项目
主管部门 |  | 疏勒县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县住房和城乡建设局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 14000.00 | 14000.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 14000.00 | 14000.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目总投资40000万元，其中债券资金14000万元，2021年当年计划完成计划改建对昆仑社区、火车站社区辖区整体规划提升，新建住房建设294套，托老所1个，新建社会服务中心1个，改建道路15公里；供水管网8公里，供气管道5.34公里，给排水管网2.4公里、人行道工程2.4公里，新建道路2.4公里等，高低压线路改造等配套设施建设。通过高起点规划、高水平设计、高标准建设，大力推进基础设施和服务设施配套建设，加快县城基础设施建设进程。解决昆仑社区和火车站社区集中安置小区住房建设问题、托老所、基层组织阵地建设问题，改善市容市貌，完善城市道路和供水管网、供气管道等基础设施建设，促进疏勒县的全面发展，提高居民的生活质量。 | [5 empty] | 疏勒县老旧城区改造项目工程总承包项目，根据勒财预字【2021】27号《关于拨付2021年自治区第七批地方政府债券项目资金的通知》，到位资金14000万元。已完成新建住房294套，供水管网8公里，给排水管网2.4公里，新建社会服务中心1个，托老所1所，改建道路15公里；供气管道5.34公里，人行道工程2.4公里以及高低压线路改造等配套设施建设。通过该项目的实施有效改善老旧城区居民生活环境，提高生活质量，有效改善了城市基础设施。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建住房建设户数 |  |  | >=294套 | 294套 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建托老所 |  |  | =1所 | 1所 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建社区服务中心 |  |  | =1个 | 1个 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改建道路 |  |  | >=5.34公里 | 5.34公里 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 给排水管网 |  |  | >=2.4公里 | 2.4公里 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 人行道工程 |  |  | >=2.4公里 | 2.4公里 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建道路 |  |  | >=2.4公昊 | 2.4公里 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 拆除桥梁 |  |  | =2座 | 2座 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 其他建设工程 |  |  | <=8项 | 8项 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | =100% | 0% | 2 |  | 0 |  | 偏差原因：未组织竣工验收。改进措施：督促施工方尽快组织竣工验收。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2021年10月 | 2021年10月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2023年10月 | 未达预期指标且效果较差 | 5 |  | 0 |  | 偏差原因：未组织竣工验收。改进措施：督促施工方尽快组织竣工验收。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 新建住房建设户数成本 |  |  | <=3030万元 | 3030万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 新建托幼所成本 |  |  | <=200万元 | 200万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 新建社区服务中心成本 |  |  | <=220万元 | 220万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 改建道路成本 |  |  | <=2818.53万元 | 2818.53万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 给排水管网成本 |  |  | <=225.64万元 | 225.64万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 人行道路成本 |  |  | <=260.5万元 | 260.5万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 拆除桥梁成本 |  |  | <=1520万元 | 1520万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 新建道路成本 |  |  | <=4425.21万元 | 4425.21万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 其他建设成本 |  |  | <=1300.12万元 | 1300.12万元 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善城市基础设施 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高生活质量，改善生活环境， |  |  | 持续提高 | 持续提高 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | >=95% | 0% | 10 |  | 0 |  | 偏差原因：未竣工验收，还未投入使用。改进措施，完工投入使用后尽快做满意度调查。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 83.00分
经办人： |  | 蒯刚 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18009985326
联系人： |  | 张玉琴 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18009985326