## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2018年自然资源局土地整理项目
主管部门 |  | 疏勒县自然资源局(本级) |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县自然资源局(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 1433.27 | 294.77 |  | 10 |  | 20.6% |  | 2.06分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 1433.27 | 294.77 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目农田建设总面积为20593.3亩,具体实施内容如下：①土地平整工程；②灌溉与排水工程；③田间道路工程；④农田防护林工程。通过本项目的实施增加规模化农田面积，提高耕地质量和耕地的生产能力，为农业机械化、规模化奠定基础。 | [5 empty] | 项目施工已按照设计批复完成实施内容，完成零碎耕地整理面积20593.3亩，暂体现部分效益，有效改善固土护田，防止水土流失，实现耕地集约化发展，为农业机械化、规模化奠定了基础。项目完工率为100%，剩余资金待项目完成验收并合格后拨付。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 零碎耕地整理面积 |  |  | =20593.30亩 | 20593.30亩 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目质量验收合格率 |  |  | =100% | 50% | 10 |  | 5 |  | 未完成的原因：县级已自验，地区未竣工验收。 改进措施：加快申请地区进行验收。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | =2021年12月 | 2021年12月 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 农田建设投资标准 |  |  | =695.99元/亩 | 143.14元/亩 | 10 |  | 2.06 |  | 未完成的原因：项目已完工验收，剩余资金支付申请流程中。 改进措施：加快资金支付。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 稳定年份新增利润 |  |  | >=312.20万元 | 312.20万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益村数 |  |  | =25个 | 25个 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 固土护田，防止水土流失 |  |  | 持续改善 | 持续改善 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 实现耕地集约化发展 |  |  | 长期 | 长期 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | >=95% | 0% | 10 |  | 0 |  | 未完成的原因：项目已完工施工，但验收未完成，且资金未支付完毕，项目未整体完工。 改进措施：加快资金支付及验收工作，待项目完成后进行满意度调查。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 69.12分
经办人： |  | 陈志豪 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18699869867
联系人： |  | 陈志豪 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18699869867