## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2020年国土变更遥感调查监测项目
主管部门 |  | 疏勒县自然资源局(本级) |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县自然资源局(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 14.00 | 1.04 |  | 10 |  | 7.4% |  | 0.74分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 14.00 | 1.04 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 在全国范围内利用卫星遥感、互联网、云计算等技术，组织实施调查举证。下达我县遥感监测图斑共2481个图斑，涉及15个乡镇。调查经费5万元，内业建库经费4.8万元，车辆运行维护费3万元，集中审核差旅费1.2万元。通过该项目的实施，高效服务自然资源管理。 | [5 empty] | 在全国范围内利用卫星遥感、互联网、云计算等技术，组织实施调查举证。下达我县遥感监测图斑共2481个图斑，涉及15个乡镇。调查经费5万元，内业建库经费4.8万元，车辆运行维护费3万元，集中审核差旅费1.2万元。通过该项目的实施，高效服务自然资源管理。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及乡镇 |  |  | =15个 | 15个 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 遥感监测图斑个 |  |  | =2481个 | 2481个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 成果更新合格率 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 外业调查经费 |  |  | <=5.00万元 | 0万元 | 6 |  | 0 |  | 偏差原因：项目已完工，资金未拨付。整改措施：与相关人员对接，加快资金拨付进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 集中审核差旅费 |  |  | <=1.20万元 | 1.04万元 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 内业建库经费 |  |  | <=4.80万元 | 0万元 | 5 |  | 0 |  | 偏差原因：项目已完工，资金未拨付。整改措施：与相关人员对接，加快资金拨付进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 车辆运行维护费 |  |  | <=3万元 | 0万元 | 5 |  | 0 |  | 偏差原因：项目已完工，资金未拨付。整改措施：与相关人员对接，加快资金拨付进度。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务自然资源管理 |  |  | 高效服务 | 高效服务 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 74.74分
经办人： |  | 亚库普·赛来 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18130854226
联系人： |  | 许翠霞 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18130854226