## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2020年增值税“五五分享”税收返还－林果保险项目
主管部门 |  | 疏勒县自然资源局(本级) |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县自然资源局(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 41.88 | 35.93 |  | 10 |  | 85.8% |  | 8.58分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 41.88 | 35.93 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目为林果上保险，大宗林果由中国人民财产保险公司承保，小宗林果由太平洋保险公司承保，大宗林果参保面积完成36015.37亩，小宗林果参保面积完成704.4亩。稳定林业生产，保障农民收入。 | [5 empty] | 已完成大宗地区六大优势特色农产品承包面积林果保险面积36015.37亩，小宗林果保险704.4亩。优势特色农产品投保面积覆盖率100%，保险机构理赔及时率100%。稳定林业生产，保障农民收入。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 地区六大优势特色农产品保费补贴比例 |  |  | =10% | 10% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 地区六个小宗优势特色农产品保费补贴比例 |  |  | =20% | 20% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 地区六大优势特色农产品承包面积 |  |  | =36015.37亩 | 36015.37亩 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 地区六个小宗优势特色农产品承包面积 |  |  | =704.4亩 | 704.4亩 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 优势特色农产品投保面积覆盖率 |  |  | >=50% | 50% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 财政资金使用效率 |  |  | >=60% | 82.79% | 3 |  | 3 |  | 原因：预期指标指标值设置偏低。改进措施:提升绩效编制水平。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 承保理赔相关信息公示公告率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 承保“一户一单”发放（确认）率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 定期结算农业保险保费补贴资金 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 地县财政配套补贴资金及时到位率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 保险机构查勘及时率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 保险机构理赔及时率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年5月 | 2021年5月 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 林果参保补助 |  |  | =96元/亩 | 96元/亩 | 4 |  | 4 |  | 偏差原因：资金结余。整改措施：剩余资金退国库。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 风险保障总额 |  |  | 持续提高 | 持续提高 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 风险保障水平 |  |  | 高于去年，接近直接物化成本 | 高于去年，接近直接物化成本 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 农业保险综合费用率 |  |  | <=20% | 20% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 经办机构县级分支机构覆盖率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 投保农户对理赔处理满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 投保农户对农业保险综合满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.58分
经办人： |  | 陈志豪 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18699869867
联系人： |  | 刘平 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18699869867