## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2020年林业改革发展项目（森林生态效益补偿补助、林业有害生物防治补助）
主管部门 |  | 疏勒县自然资源局(本级) |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县自然资源局(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 34.90 | 33.22 |  | 10 |  | 95.2% |  | 9.52分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 34.90 | 33.22 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目分成两个项目：1、森林生态效益补偿补助:管护重点公益林12.7249万亩，保障13名重点公益林管护员的绩效考核工资的正常发放，编制简明森林经营方案，保障日常管护以及印刷宣传品等。2、林业有害生物防治补助：继续购买25%吡虫啉837.8公斤。通过该项目的实施将改善我辖区内公益林的生态环境，持续提高林区稳定局面，有效控制林业有害生物发生。 | [5 empty] | 已完成12.72万亩公益林面积管护、编制完成简明森林经营方案1套，保障绩效工资正常发放人数13人，支付日常管护及印刷宣传品费用13.62万元。通过此项目的实施带动就业，并改善我县内公益林的生态环境，持续有效控制林业有害生物发生，促进可持续发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 管护公益林 |  |  | =12.72万亩 | 12.72万亩 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障绩效工资正常发放人数 |  |  | =13人 | 13人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 编制简明森林经营方案 |  |  | =1套 | 1套 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买25%吡虫啉 |  |  | =837.8公斤 | 837.8公斤 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 购买药剂的合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 编制简明森林经营方案费用 |  |  | =15万元 | 15万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 日常管护及印刷宣传品费用 |  |  | =15.3万元 | 13.62万元 | 5 |  | 4.45 |  | 存在原因：资金申请缓慢。整改措施：加快资金申请支付进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 购买25%吡虫啉的费用 |  |  | =4.6万元 | 4.6万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 国家公益林提供管护岗位带动就业人数 |  |  | =13人 | 13人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 国家级公益林对生态环境改善情况 |  |  | 是 | 是 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 国家级公益林保障经济可持续发展 |  |  | 是 | 是 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 国家级公益林管护员满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 林业有害生物防治辖区民众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.97分
经办人： |  | 张卫星 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15276016576
联系人： |  | 刘平 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15276016576