## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2020年林业草原生态保护恢复项目
主管部门 |  | 疏勒县自然资源局(本级) |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县自然资源局(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 444.23 | 188.68 |  | 10 |  | 42.5% |  | 4.25分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 444.23 | 188.68 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目分为两个项目：1、完成新一轮退耕还林第三次补助面积0.4998万亩；完成新一轮退耕还林还草第二次补助面积0.8万亩；2、由于上年阿拉力乡、洋大曼乡两个乡镇未及时发放草原管护员11-12月的补助，导致结转至今年。涉及2个乡镇（阿拉力乡、洋大曼乡），草管员15名，每人每年补助标准10000元。通过实施退耕还林补助项目进一步改善生态环境，水土流失明显减少，增加退耕户收入。 | [5 empty] | 已完成项目验收及草原管护员资金拨付，新一轮退耕还林还草第二次补助面积0.8万亩，新一轮退耕还林第三次补助面积0.449万亩，补助上年未及时发放的草管员人数15人，带动已脱贫人口稳定就业15人，有效防止退耕还林对水土流失改善情况。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新一轮退耕还林还草第二次补助面积 |  |  | =0.8万亩 | 0.8万亩 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新一轮退耕还林第三次补助面积 |  |  | =0.4998万亩 | 0.449万亩 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助上年未及时发放的草管员人数 |  |  | =15人 | 15人 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 新造林面积合格率（退耕还林） |  |  | >=70% | 40% | 7 |  | 4 |  | 偏差原因：由于土壤条件及农户管理水平较低，造成林木成活率较低。整改措施：增加新造林面积。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目资金拨付及时率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目支出金额 |  |  | <=444.23万元 | 188.68万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动已脱贫人口稳定就业 |  |  | =15人 | 15人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 退耕还林对水土流失改善情况 |  |  | 有一定效果 | 有一定效果 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发挥生态作用显著 |  |  | 显著 | 显著 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 草原管护员满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 退耕农户满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91.25分
经办人： |  | 陈志豪 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18699869867
联系人： |  | 刘平 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18699869867